## 00 Kurzerklärung
Checkliste für Baustellen im Abwasserbetrieb
Grundlegende Tätigkeiten bei Baumaßnahmen
Diese Checkliste dient als praxisorientierte Arbeitshilfe für Mitarbeitende im Abwasserbetrieb und unterstützt bei der strukturierten Planung, Durchführung und Dokumentation von Baumaßnahmen. Sie deckt wesentlichen Schritte ab – von der Genehmigung bis zur Abnahme – und stellt sicher, dass wichtige Aspekte berücksichtigt werden.
Die Checkliste gliedert sich in folgende Kapitel:
1. Genehmigungen – Erforderliche Zustimmungen und rechtliche Rahmenbedingungen
2. Projektvorbereitung – Planung, Ressourcen und Unterlagen
3. Zeitplan – Terminabstimmung und Ablaufplanung
4. Baustellenvorgespräch – Kommunikation und Rollenklärung
5. Durchführung – Begleitung und Kontrolle der Bauausführung
6. Abnahme – Abschluss, Dokumentation und Übergabe
7. Sonderkapitel Kanalsanierung – Spezifische Anforderungen und Besonderheiten
Die Hinweise werden in Abstimmung mit kommunalen Abwasserbetrieben verfasst.
Sie bieten anderen Kommunen einen Rückhalt für die eigene Argumentation.
Stand - Mai 2025 - offene Liste

## 01 Genehmigungen
Projekt XX - To-do-Liste Genehmigungen und Zustimmungen
Objektbezeichnung: |  |  |  | Verantwortlicher:
Arbeitstitel:
Projektnummer:
Objektnummer:
Aktion | erforderlich | bis wann? | Stelle | Kontakt | Status | Bemerkung
Bodengutachten
Untersuchung Kampfmittel
Untersuchung Altlasten
Verkehrsrechtliche Anordnung § 45 StVO
Aufgrabungsgenehmigung
Zufahrtsgenehmigung
Wasserrechtliche Erlaubnis/Bewilligung
Erlaubnis für Arbeiten im Überschwemmungsgebiet
Bodenschutzrechtliche Genehmigung
Baumfällgenehmigung
Artenschutzrechtliche Prüfung
Zustimmung der Leitungsträger
Bestätigung für Schutzmaßnahmen / Umverlegungen
Freigabe bei Kreuzung anderer Versorgungsanlagen
Baugenehmigung
Gestattungsvertrag mit Eigentümern
Denkmalschutzrechtliche Genehmigung
Genehmigung für Bauarbeiten an oder in der Nähe von Bahnanlagen
Naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsregelung
Forstrechtliche Genehmigung
…
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein

## 02 Projektvorbereitung
Projekt XX - To-do-Liste Projektvorbereitung
Ausführende Firma: |  |  | Verantwortlicher:
Objektbezeichnung:
LV-Bezeichnung:
Projektnummer:
Objektnummer:
Aktion | erforderlich | bis wann? | Status | Bemerkung
Projektbeschreibung abgestimmt
Finanzierung gesichert
Planunterlagen vollständig
Leitungsabfragen durchgeführt
Genehmigungen eingeholt
Beweissicherung
Leistungsverzeichnis erstellt
Vergabeunterlagen veröffentlicht
Bekanntmachung erfolgt
Antworten auf Fragen zum LV
Submission durchgeführt
Angebotsprüfung & Wertung
Vergabevorschlag & Zuschlag
Vertrag nach VOB/B abgeschlossen
Sicherheiten/Bürgschaften geprüft
Bauzeitenplan angefordert
Bauanlaufbesprechung durchgeführt
Verkehrsrechtliche Anordnung eingeholt
Anliegerinformation verteilt
Baustellenschild
Baustellenvorbesprechung
…
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein

## 03 Zeitplan
Projekt XX - To-do-Liste Zeitplan
Ausführende Firma: | [5 empty] | Verantwortlicher:
Objektbezeichnung:
LV-Bezeichnung:
Projektnummer:
Objektnummer:
Aktion |  | erforderlich |  | Termin |  | erledigt | laufend | Bemerkung
Ratsbeschluss
Abssprache mit anderen Fachbereichen
a)
b)
c)
Absprache mit Verkehrsplanung
Bürgerversammlung
Presseinfo
Genehmigungen
….
Zeitplan |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2031
Planung
Ausschreibung
Bauausführung
Bemerkung
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein

## 04 Baustellenvorgespräch
Projekt XX - To-do-Liste Baustellenvorgespräch
Ausführende Firma: |  |  | Verantwortlicher:
Objektbezeichnung:
LV-Bezeichnung:
Projektnummer:
Objektnummer:
Aktion | erforderlich | bis wann? | Status | Bemerkung
Bauanlaufbesprechung durchgeführt
Verkehrsrechtliche Anordnung eingeholt
Anliegerinformation verteilt
Bauanlaufbesprechung durchgeführt (Protokoll, Teilnehmerliste)
Ansprechpartner & Kommunikationswege geklärt
Bauzeitenplan abgestimmt und freigegeben
Verkehrsrechtliche Anordnung und Beschilderungsplan genehmigt
Anliegerinformation erstellt und verteilt (ggf. Bürgerinfoveranstaltung)
Baustelleneinrichtung & Lagerflächen festgelegt
…
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein

## 05 Durchführung
Projekt XX - To-do-Liste Durchführung
Ausführende Firma: |  |  | Verantwortlicher:
Objektbezeichnung:
LV-Bezeichnung:
Projektnummer:
Objektnummer:
Aktion | erforderlich | bis wann? | Status | Bemerkung
Planunterlagen vollständig
Planunterlagen auf neustem Stand
Planänderungen
Bautagebuch regelmäßig geführt / dokumentiert
Bautagesberichte vollständig
Wöchentliche/regelmäßige Baubesprechungen dokumentiert
Behinderungsanzeigen und Bedenkenanzeigen fristgerecht bearbeitet
Änderungen zur Ausführung dokumentiert (Nachtragsrelevant?)
Nachträge sachlich und rechnerisch geprüft
Witterungsbedingte Ausfälle erfasst (für Bauzeitverlängerung)
Sicherheits- und Gesundheitsschutz (SiGeKo) kontrolliert
Rapport-Zettel-Stundenlohn-Arbeiten
Baubesprechungsprotokolle vollständig
…
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein

## 06 Abnahme
Projekt XX - To-do-Liste Abnahme
Ausführende Firma: |  |  | Verantwortlicher:
Objektbezeichnung:
LV-Bezeichnung:
Projektnummer:
Objektnummer:
Aufgabe | erforderlich | Termin | Status | Bemerkung
Meldung der Fertigtsellung erhalten
Benantragung der Abnahme erhalten
Abnahme
Regulierung von Beanstandungen
Meldung der Regulierung erhalten
Aufmaße erhalten
Erstellung der Schlussrechnung
Bauakten vollständig
Baustellenschlussgespräch
Nach der Baumaßnahme
Mängelüberwachung in der Gewährleistungszeit
Wiedervorlage zur Gewährleistungsabnahme nach 4 oder 5 Jahren
Projektabschlussbericht intern (z. B. für Ausschuss/Bürgermeister)
Erfahrungswerte dokumentiert
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein
JA
Nein

## 07 Sonderblatt Kanalsanierung
Projekt XX - To-do-Liste Kanalsanierung
Ausführende Firma: |  |  |  | Verantwortlicher:
Objektbezeichnung:
LV-Bezeichnung:
Projektnummer:
Objektnummer:
Aktion | erforderlich |  | bis wann? |  | Status | Bemerkung
Vor Ausschreibung | JA | NEIN
Zustandserfassung und Sanierungsbedarf durch TV-Inspektion (DWA-M 149-3)
Schadensklassifizierung & Priorisierung gemäß ISYBAU/DWA-Kriterien
Entscheidung: offene Bauweise / grabenlose Sanierung (z. B. Inliner, Kurzliner, Roboter)
Festlegung der Sanierungsstrategie (Einzelschäden / Haltung / Netzabschnitt)
Hydraulische Leistungsnachweise vorhanden und geprüft?
Einbindung von Fachplanung/Sanierungsfachbüro bei komplexen Fällen
…
Ausschreibung und Vergabe
Klar definierte Sanierungsverfahren im LV
Bauzustände beschrieben (Abwasserführung während Sanierung, z. B. Umleitungen)
Anforderungen an Reinigungs- & TV-Dokumentation definiert
Vorgaben für Dichtheitsprüfung nach Sanierung enthalten (DIN EN 1610 / DWA-M 149-6)
Anforderungen an die Dokumentation gemäß ISYBAU-XML-Schema festgelegt
Bauvorbereitung
Spül- und Reinigungsarbeiten vor Ort überprüft
Kamera-/Bestandsaufnahme vor und nach der Sanierung eingeplant
Verkehrssicherung bei Einbauschächten und Baugruben (auch bei Nachtarbeiten)
Lüftung & Arbeitsschutz bei geschlossenen Bauweisen beachtet
Einbau- und Aushärteparameter bei Linersanierungen dokumentieren lassen
Kanalprovisorien installiert und auf Funktion geprüft
Zustand angrenzender Leitungen kontrollieren
Aufmaß & Abrechnung
Abrechnung nach Metern, Schachtanzahl, Schadensklasse etc. eindeutig geregelt?
Fotodokumentation / Videodateien als Vertragsbestandteil eingefordert
Prüfprotokolle für Dichtheitsprüfung eingegangen und nachvollziehbar
Abnahmeprotokoll inkl. Kamerabefahrung erstellt und unterschrieben
Zustand nach Sanierung bewertet und in Bestandsdaten übernommen
Nach der Baumaßnahme
Digitales Abnahmeprotokoll mit Verortung aller Maßnahmen
Übergabe an das Kanalinformationssystem (z. B. ISYBAU, KIS)
Fristen für Gewährleistung, TV-Kontrolle oder Rückbauprovisorien notiert